## Slide 1
BEST
RECRUITING
WORKSHOP · PROJEKT KICK-OFF
Projekt
Kick-off.
Vorbereitung auf Ankunft und erfolgreiche Integration Ihrer internationalen Mitarbeitenden.
„Die Visa sind erteilt — jetzt beginnt die entscheidende Phase des Projekts.“
IHR PROJEKTPARTNER
BEST Recruiting
BEST · RECRUITING
01 / 15

## Slide 2
02
AUFTAKT
BEST · RECRUITING
02 / 15
Agenda.
Acht Stationen. Ein gemeinsamer Projektplan.
01
Projektstatus
Wo stehen wir heute?
02
Zeitplan bis zur Einreise
Welche Stationen liegen vor uns?
03
Vorbereitung des Unternehmens
Ist der Betrieb bereit?
04
Vorbereitung der Mitarbeitenden
Was braucht die Person vor Ankunft?
05
Die ersten 100 Tage
Wie gestalten wir Ankunft und Alltag?
06
Verantwortlichkeiten
Wer übernimmt welche Aufgabe?
07
Maßnahmenplan
Was ist zu tun, bis wann?
08
Nächste Projektschritte
Wie geht es nach heute weiter?

## Slide 3
03
STANDORTBESTIMMUNG
BEST · RECRUITING
03 / 15
Wo stehen wir heute?
Projektstatus in einem Bild.
✓
Auswahl abgeschlossen
✓
Verträge abgeschlossen
✓
Visa genehmigt
✓
Flüge geplant
✓
Einreise vorbereitet
↓
NÄCHSTE PROJEKTPHASE
Integration.
„Die organisatorische Vorbereitung ist nahezu abgeschlossen. Jetzt beginnt die Umsetzungsphase.“

## Slide 4
04
ZEITPLAN
BEST · RECRUITING
04 / 15
Zeitplan bis zum ersten Arbeitstag.
Neun Stationen. Eine Roadmap.
01
✓
Visa
Erledigt
02
✓
Flug
Erledigt
03
✓
Ankunft
Erledigt
04
✓
Wohnung
Erledigt
05
✓
Behörden
Erledigt
06
Erster
Arbeitstag
Offen
07
Erste
Woche
Offen
08
Erster
Monat
Offen
09
Probezeit
Offen
Bereits abgeschlossen
Nächste Projektphase
„Von der Einreise bis zur Probezeit — jede Station braucht einen klaren Verantwortlichen.“

## Slide 5
05
VORBEREITUNG BETRIEB
BEST · RECRUITING
05 / 15
Vorbereitung des Unternehmens.
Ein Verantwortlicher je Thema. Ohne Doppeldeutung.
BEREICH
VERANTWORTLICH
Projektleitung
Name eintragen …
Buddy
Name eintragen …
Ausbilder
Name eintragen …
Team
Name eintragen …
Arbeitsplatz
Name eintragen …
Arbeitskleidung
Name eintragen …
Berufsschule
Name eintragen …
Kommunikation
Name eintragen …
Feedback
Name eintragen …
Notfälle
Name eintragen …

## Slide 6
06
ONBOARDING
BEST · RECRUITING
06 / 15
Der erste Arbeitstag.
Sieben Stationen. Jede mit einem klaren Gesicht.
Schritt 1
1
Begrüßung
WER?
…
Schritt 2
2
Betriebs-
rundgang
WER?
…
Schritt 3
3
Vorstellung
Team
WER?
…
Schritt 4
4
Arbeits-
kleidung
WER?
…
Schritt 5
5
Sicherheits-
unterweisung
WER?
…
Schritt 6
6
Mittag-
essen
WER?
…
Schritt 7
7
Feedback
WER?
…

## Slide 7
07
ONBOARDING
BEST · RECRUITING
07 / 15
Die ersten vier Wochen.
Vier Wochen. Vier klare Fokusthemen.
WOCHE 1
01
Ankommen
Menschen, Orte, Alltag verstehen.
NOTIZ
WOCHE 2
02
Arbeits-
abläufe
Rhythmus finden. Regeln klären.
NOTIZ
WOCHE 3
03
Berufs-
schule
Struktur aufbauen. Ansprechpartner benennen.
NOTIZ
WOCHE 4
04
Erstes
Feedback
Standortbestimmung. Beidseitig.
NOTIZ
„Ein erfolgreicher Start endet nicht nach dem ersten Arbeitstag.“

## Slide 8
08
INTEGRATION
BEST · RECRUITING
08 / 15
Die ersten 100 Tage.
Drei Phasen. Eine gemeinsame Journey.
MONAT 1
1
Orientierung
TYPISCHE FRAGESTELLUNGEN
Ankommen
Wohnung
Kommunikation
Team
MONAT 2
2
Sicherheit gewinnen
TYPISCHE FRAGESTELLUNGEN
Abläufe
Berufsschule
Behörden
Alltag
MONAT 3
3
Selbstständigkeit
TYPISCHE FRAGESTELLUNGEN
Eigen­verantwortung
Sprache
Freizeit
Perspektive

## Slide 9
09
BETRIEB
BEST · RECRUITING
09 / 15
Erfolgsfaktor Betrieb.
Vier Rollen. Vier Reflexionsfragen.
ROLLE 01
Geschäfts­führung
Ist die Richtung klar kommuniziert?
ROLLE 02
Ausbilder
Sind Lernziele und Feedback­rhythmus definiert?
ROLLE 03
Kollegen
Wer nimmt aktiv mit auf?
ROLLE 04
Personal
Sind Prozesse und Ansprech­partner benannt?
REFLEXION FÜR DEN BETRIEB
01
Sind alle vorbereitet?
02
Wie wird kommuniziert?
03
Wie geben wir Feedback?
04
Wie reagieren wir auf Herausforderungen?

## Slide 10
10
REALITÄT
BEST · RECRUITING
10 / 15
Typische Situationen im Projektverlauf.
Keine Risiken. Keine Probleme. Sondern Alltag.
SITUATION
WIE GEHEN WIR GEMEINSAM DAMIT UM?
Erste Berufsschulprüfung
…
Arztbesuch
…
Heimweh
…
Missverständnisse
…
Konflikte
…
Behörden
…
Wohnung
…
Freizeit
…
Neue Freundschaften
…

## Slide 11
11
VERANTWORTUNG
BEST · RECRUITING
11 / 15
Gemeinsame Verantwortlichkeiten.
Integration ist ein gemeinsames Projekt.
AUFGABE
BETRIEB
BEST RECRUITING
Begrüßung
✓
Buddy
✓
Behörden
✓
Berufsschule
✓
✓
Wohnung
✓
Kommunikation
✓
✓
Übersetzungen
✓
Feedback
✓
✓
Krisenfälle
✓
✓
Integration
✓
✓
Die Matrix zeigt: In der Integrationsphase sind viele Aufgaben gemeinsam getragen.

## Slide 12
12
PLANUNG
BEST · RECRUITING
12 / 15
Gemeinsamer Maßnahmenplan.
Aufgabe · Verantwortlich · Termin · Status.
AUFGABE
VERANTWORTLICH
TERMIN
STATUS
…
…
TT.MM.JJJJ
…
…
TT.MM.JJJJ
…
…
TT.MM.JJJJ
…
…
TT.MM.JJJJ
…
…
TT.MM.JJJJ
…
…
TT.MM.JJJJ
…
…
TT.MM.JJJJ
…
…
TT.MM.JJJJ
Offen
In Bearbeitung
Abgeschlossen

## Slide 13
13
FUNDAMENT
BEST · RECRUITING
13 / 15
Erfolgsfaktoren.
Sechs Prinzipien. Ein Fundament.
01
Vorbereitung
Klare Rollen vor Ankunft.
02
Kommunikation
Kurze Wege, klare Sprache.
03
Verantwortung
Ein Name je Thema.
04
Feedback
Regelmäßig. Beidseitig.
05
Kontinuität
Über die Probezeit hinaus.
06
Partnerschaft
Betrieb und BEST Hand in Hand.
„Erfolgreiche Integration entsteht durch konsequente Zusammenarbeit.“

## Slide 14
14
AUSBLICK
BEST · RECRUITING
14 / 15
Wie geht es nach dem Kick-off weiter?
Ein neutraler Überblick über mögliche Organisationsmodelle.
MODELL 1
Eigenständig
Der Betrieb setzt den Maßnahmenplan eigenständig um.
MODELL 2
Punktuell
BEST Recruiting unterstützt bei einzelnen Themen wie Übersetzungen, Behörden oder Berufsschule.
MODELL 3
Projektpartner
BEST Recruiting begleitet die Integrationsphase als Projektpartner und unterstützt Betrieb und Mitarbeitende während der ersten Monate.
BEST EMPFEHLUNG
„Welches Modell am besten geeignet ist, hängt von den internen Ressourcen, Erfahrungen und Zielen des Unternehmens ab.“

## Slide 15
BEST
RECRUITING
AUSBLICK
Vom Kick-off zur Integration.
✓
Heute
02
Vorbereitung abschließen
03
Einreise
04
Ankunft
05
Erster Arbeitstag
06
Erster Monat
07
Probezeit
✓
Langfristige erfolgreiche Integration
„Mit einer guten Vorbereitung schaffen wir gemeinsam die Grundlage für eine erfolgreiche Integration — für Ihre neuen Mitarbeitenden und für Ihr Unternehmen.“
ENDE WORKSHOP
Danke.
BEST · RECRUITING
15 / 15